МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

Приказ №160

30.12.2015

О переходе на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана действий по обеспечению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт),

Приказываю:

1. В 2016-2017 учебном году педагогическому коллективу МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Белинского района Пензенской области перейти на реализацию Стандарта.

- Заместителю директора по УР Аристовой Т.А.в срок до 01 февраля 2016 года определить необходимые изменения в организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ с учетом требований Стандарта.

3.	Завхозу Аляевой Н.П.в срок до 01 февраля 2016 года определить необходимые изменения в организации ресурсного обеспечения образовательной деятельности школы с учетом требований Стандарта.

- Назначить школьным координатором по введению Стандарта заместителя директора по УР Аристову Т.А.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                         Пахомова Л.Н.

МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

Приказ № 160

30.12.2015

Об утверждении Плана по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

На основании Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью     (интеллектуальными    нарушениями)     (далее     - Стандарт),

Приказываю:

Утвердить План по обеспечению введения в МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с.Лермонтово Белинского района Пензенской области

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 годы (далее - План по обеспечению введения ФГОС ОВЗ) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

- Заместителю директора по УР Аристовой Т.А.осуществить организационно-консультационную деятельность при проведении мероприятий, предусмотренных Планом по обеспечению введения ФГОС ОВЗ;

- осуществить контроль за реализацией Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в установленные сроки.

взять на контроль повышение квалификации руководящих и педагогических работников МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

- по вопросам реализации ФГОС ОВЗ;

- организовать методическое и информационное сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.

- организовать работу по изучению указанных приказов Министерства образования и науки Российской Федерации педагогическими работниками школы;

- обеспечить обсуждение Плана по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях с педагогами школы;

- организовать работу по созданию рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ им.И.С.Кошелева с.Лермонтово	Пахомова Л.Н.

С приказом ознакомлены:

(Аристова Т.А.)	«	»	20	года

МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

Приказ №160

30.12.2015

Об утверждении плана-графика методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В целях исполнения Плана основных мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

на 2016-2017 гг.

Приказываю:

- Утвердить план-график методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью согласно Приложению № 1.

- Ответственность за исполнение плана-графика методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью возложить на Аристову Татьяну Александровну, заместителя директора по УР.

Директор школы                   Л.Н.Пахомова

Приложение № 1 к приказу МОУ СОШ  им.И.С.Кошелева с.Лермонтово  №160   от 30.12.2015

ПЛАН-ГРАФИК

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО

| Мероприятие | Ответственные | Продукт | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно - просветительская работа педагогами и родителями |  |  |  |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Булаева Т.Г. Учитель информатики-математики | Нормативно -правовые документы | февраль 2016г |
| Просветительская работа с педагогами и родителями в рамках подготовки к введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ и УО | Аристова Т.А., заместитель директора | Протоколы совещаний, методических советов, классных собраний | В течение 2016-2017гг |
| Знакомство с ФГОС и АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО на заседаниях ШМО . | Шулепина М.В.,руководитель МО учителей начальных классов | мониторинг ресурсного обеспечения | сентябрь 2016г -май 2017г |
| Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОО на ФГОС НОО обучающихся с ОВ и УОЗ | Пахомова Л.Н., директор школы | Приказы, локальные акты, договор | январь -февраль 2017 |
| Педагогический совет по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Аристова Т.А., заместитель директора | Решение ПС | Ноябрь 2016г |
| Беседы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и УО, будущих первоклассников 2017г «Подготовка к введению и переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО». | Шулепина М.В., руководитель МО учителей начальных классов | Собеседован ие | апрель 2017г |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО |  |  |  |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Аристова Т.А.,зам. директора по УР | Заявка | октябрь 2016г |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Булаева Т.Г.,учитель информатики-математики | Презентации , конспекты уроков, классных часов и др. | Февраль- Май 2017г |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО. | Аристова Т.А.,зам. директора поУР | База данных вопросов и ответов | В течение всего периода |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| Разработка АООП НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Рабочая группа по введению | наличие АООП НОО обучающихс | Август – сентябрь 2016г |
|  | ФГОС | я с ОВЗ |  |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС | Наличие программ | Август- сентябрь2016г |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального общего образования |  |  |  |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | Шулепина М.В., рук. ШМО | результаты диагностики | апрель 2017г |
| Проведение заседаний методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу | Шулепина М.В., рук. ШМО | Протоколы заседаний | март 2017 |
| Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Булаева Т.Г.,учитель информатики-математики | Результаты опроса | апрель 2017г |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимися | Булаева Т.Г.,учитель информатики-математики | Результаты опроса | апрель 2017г |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | Булаева Т.Г.,учитель информатики-математики | Перечень предоставляемых услуг | апрель 2017г |
| Составление перспективного плана неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2017-2018 учебный год. | Булаева Т.Г.,учитель информатики-математики | План - сетка неаудиторной занятости обучающихся 1 класса с ОВЗ и УО на 2017-2018 уч. г. | апрель 2017г |
| Проведение совещаний по | Зам. | Материалы | ноябрь |
| вопросам подготовки к введению | директора: | совещаний | 2016г |
| ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО | Аристова Т.А. |  |  |
| Проведение семинаров по | Зам. директора | Материалы |  |
| вопросам подготовки к введению | по УР | семинара, | январь 2015 |
| ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Аристова Т.А. | создание |  |
| и УО: |  | технологиче |  |
| 1.«Изучаем и работаем по ФГОС |  | ских карт построения урока с использован | октябрь |
| НОО обучающихся с ОВЗ и УО». |  |  | 2015г |
| 2.«Актуальные вопросы |  | ием |  |
| разработки адаптированной |  | современны |  |
| образовательной программы для детей с ОВЗ» |  | х образовател ьных технологий |  |

МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

Приказ № 160

30.12.2015

О создании рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Плана действий по обеспечению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт),

Приказываю:

1. Создать рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Утвердить рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в следующем составе:

- Аристова Татьяна Александровна - заместитель директора по УР;

- Булаева Тамара Геннадьевна-учитель информатики-математики ;

- Шулепина Марина Васильевна - руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов;

- Лобышева Наталья Николаевна - заведующая библиотекой;

- Назначить руководителем рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)Аристову Татьяну Александровну , заместителя директора по УР.

Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в срок до 20.02.2016 г. подготовить план основных мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в

МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

.

- Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

5.	Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы             Л.Н.Пахомова

С приказом ознакомлены:

(Аристова Т.А.)	«	»	20	года

(Булаева Т.Г.)	«	»	20	года

(Шулепина М.В.)	«	»	20	года

(Лобышева Н.Н.)	«	»	20	года

Утверждаю

Директор школы______________

Пахомова Л.Н.

Приказ № 160   от 30.12.2015

Положение

о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

МОУ СОШ им. И.С.Кошелева с. Лермонтово Белинского района Пензенской области

1.	Общие положения

- Рабочая группа по подготовке к введению новых ФГОС ОВЗ (далее -Рабочая группа) создана в соответствии с приказом директора школы на период введения ФГОС ОВЗ общего образования в целях информационного и научно-методического сопровождения этого процесса

- Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.

1.3.	Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из
числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива,
администрации. Возглавляет Рабочую группу председатель.

- Задачи Рабочей группы.

2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:

- экспертиза проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования:

- представление информации о подготовке к введению, процессе введения и результатах введения новых ФГОС общего образования в образовательном учреждении:

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации проектов введения новых ФГОС ОВЗ общего образования.

- Функции Рабочей группы.

3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- обеспечивает введение ФГОС ОВЗ общего образования и изучает опыт их введения в образовательном учреждении:

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС

ОВЗ:

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых ФГОС ОВЗ общего образования;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. Порядок работы Рабочей группы.

- Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы.

- Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы.

- Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря.

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сдаются на хранение по окончании работы группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.4.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

-	исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 4.5.Члены Рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке

дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава Рабочей группы.

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее деятельности председатель группы сдает документы Рабочей группы на хранение.

- Права Рабочей группы.

5.1   Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с подготовкой и реализацией процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

- Ответственность Рабочей группы.

6.1 Рабочая группа несет ответственность:

- за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения ФГОС ОВЗ общего образования в образовательном учреждении;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о подготовке и результатах введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- за качество и своевременность информационной и научно-методической поддержки подготовки и реализации процесса введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета относящихся к подготовке введения ФГОС ОВЗ общего образования, планов-графиков введения ФГОС ОВЗ общего образования;

- за компетентность принимаемых решений.

- Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменений